## Sprint Plan
Task | Description | Assigned To | Duration (days) | Status
SERVICE AUTHENTIFICATION | Gère la connexion, l’inscription et la génération de JWT pour sécuriser l'accès aux services. | wajdi | 1 | Planned
SERVICE ETUDIANT | Gère la connexion, l’inscription et la génération de JWT pour sécuriser l'accès aux services. | farah | 1 | Planned
SERVICE COURS | Assure la gestion des cours : création, mise à jour, suppression et consultation. | yosri | 1 | Planned
SERVICE NOTES | Gère l’ajout des notes, le calcul des moyennes et la consultation des résultats. | yosri | 1 | Planned
SERVICE FACTURATION | Traite les frais universitaires : factures, paiements, montants et historique de facturation. | wajdi | 1 | Planned
API GATEWAY | Point d’entrée unique du système : redirige les requêtes vers les services concernés et gère l'agrégation des réponses. | farah | 1 | Planned